## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/Diego-Linares1/PlataformaWebdeFinanciamientoUfunding
| Grupo: | 7
| Proyecto: | Plataforma Web de Financiamiento Ufunding
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-08-21
| Fin: | 2023-10-30
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Todo el grupo | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Todo el grupo | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | PWFU-PC.docx | Diego Alvarez - Jefe de Proyecto | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | PWFU-CP.xlsx | Todo el grupo | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Diego Linares - Analista funcional | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 100%
| Realizar las especificaciones de requerimientos funcional y no funcional | Documento de Especificación de RF y RNF | PWFU-DERFNF.docx | Diego Linares - Analista Funcional | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 1 - Crear perfil de Usuario | Documento de Especificación de CUS 1 | PWFU-DCUS01.docx | Diego Linares/Diego Falla - Analista funcional/Administrador de base de datos | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 2 - Publicar proyectos | Documento de Especificación de CUS 2 | PWFU-DCUS02.docx | Fabio Zapata - Programador Backend | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 3 - Visualizar proyectos | Documento de Especificación de CUS 3 | PWFU-DCUS03.docx | Ortega Moran - Diseñador UX | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 4 - Financiar proyectos | Documento de Especificación de CUS 4 | PWFU-DCUS04.docx | Joshua Pariona - Programador BackEnd | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100% | S4
| Especificar CUS 5 - Comunicar financistas con estudiantes | Documento de Especificación de CUS 5 | PWFU-DCUS05.docx | Diego Álvarez - Programador FrontEnd | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100% | S5
| Especificar CUS 6 - Seguir procesos de los proyectos | Documento de Especificación de CUS 6 | PWFU-DCUS06.docx | Fabio Zapata - Programador Backend | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 7 - Calificar proyectos | Documento de Especificación de CUS 7 | PWFU-DCUS07.docx | Fiorella Mirano, Kenneth Ortega- Diseñador UX | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar CUS 8 - Mostrar resumen de financiamiento | Documento de Especificación de CUS 8 | PWFU-DCUS08.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100% | S5 - S6
| Proponer el Diseño Inicial de la Interfaz Web (UI) | Documento de Especificación de UI | PWFU-DEUI.pdf | Fiorella Mirano, Kenneth Ortega - Diseñador UX | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar el Diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | PWFU-DEBD.docx | Diego Falla - Administrador de base de datos | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | PWFU-DAS.docx | Diego Linares - Analista funcional/Fiorella Mirano - Diseñador UX | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 100%
| Reportar Estado Actual del Software | Reporte del Desarrollo del Software 01 | PWFU-RDS.docx | Diego Alvarez - Jefe de Proyecto | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | PWFU-RPS.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 100%
| Verificar y Finalizar CUS 1 | Documento de Especificación de CUS 1 | PWFU-DCUS01.docx | Diego Linares - Analista funcional/Fiorella Mirano - Diseñador UX | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 100% | S7 -S8 - S9
| Verificar y Finalizar CUS 2 | Documento de Especificación de CUS 2 | PWFU-DCUS02.docx | Fabio Zapata - Programador Backend | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Verificar y Finalizar CUS 3 | Documento de Especificación de CUS 3 | PWFU-DCUS03.docx | Ortega Moran- Diseñador UX | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Verificar y Finalizar CUS 4 | Documento de Especificación de CUS 4 | PWFU-DCUS04.docx | Joshua Pariona - Programador BackEnd | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Verificar y Finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | PWFU-DEUI.docx | Fiorella Mirano, Ortega Moran- Diseñador UX | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Verificar y Finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | PWFU-DEBD.docx | Diego Falla - Administrador de base de datos | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Verificar y Finalizar documento Arquitectura del Software | Documento de Arquitectura del Software | PWFU-DAS.docx | Diego Linares - Analista funcional | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0%
| Codificar CUS 1 | Código de CUS 1 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 0%
| Codificar CUS 2 | Código de CUS 2 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 0%
| Codificar CUS 3 | Código de CUS 3 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 0%
| Codificar CUS 4 | Código de CUS 4 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 02 | PWFU-RDS.docx | Diego Alvarez - Jefe de Proyecto | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | PWFU-RSP.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-09-12 | 2023-10-09 | 0% | S9
| Verificar y Finalizar CUS 5 | Documento de Especificación de CUS 5 | PWFU-DCUS05.docx | Diego Álvarez - Programador FrontEnd | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0%
| Verificar y Finalizar CUS 6 | Documento de Especificación de CUS 6 | PWFU-DCUS06.docx | Fabio Zapata - Programador Backend | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0%
| Verificar y Finalizar CUS 7 | Documento de Especificación de CUS 7 | PWFU-DCUS07.docx | Fiorella Mirano - Diseñador UX | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0%
| Verificar y Finalizar CUS 8 | Documento de Especificación de CUS 8 | PWFU-DCUS08.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0%
| Codificar CUS 5 | Código de CUS 5 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 0%
| Codificar CUS 6 | Código de CUS 6 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 0%
| Codificar CUS 7 | Código de CUS 7 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 0%
| Codificar CUS 8 | Código de CUS 8 | - | Diego Falla/ Diego Alvarez/ Joshua Pariona/ Fabio Zapata - Programador Backend/ Frontend | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de Usuario | PWFU-MU.docx | Ortega Moran - Analista | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | PWFU-DPS.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 03 | PWFU-RDS.docx | Diego Alvarez - Jefe de Proyecto | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | PWFU-RTS.docx | Rodrigo Dávila - Analista de calidad | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | PWFU-ACP.docx | Diego Alvarez - Jefe de Proyecto | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta:
GRUPO 7
Apellido y nombre | Rol
Falla Gallegos, Diego André | Administrador de base de datos / Programador FrontEnd
Zapata Aguinaga, Fabio Sthefano Sneyder | Programador BackEnd
Pariona Santiago, Joshua Bryan | Programador BackEnd
Mirano Surquislla, Fiorella Patricia | Diseñador UX
Ortega Moran, Kenneth Evander | Diseñador UX
Linares Mostacero, Diego Salvador | Analista funcional
Álvarez More, Diego | Jefe de Proyecto/ Programador FrontEnd
Dávila Vásquez, Rodrigo Estéfano | Analista de Calidad